## Projekti üldandmed
1. Üldandmed
Uuringuettepaneku pealkiri | COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamine
Akronüüm | RITA C-19 Majandus
Konsortsiumi juht | Raul Eamets
Juhtiv asutus | Tartu Ülikool
Uuringus osalevad töörühmad | RITA1/02-132-01 Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, majandusteaduskond RITA1/02-132-02 SA Poliitikauuringute Keskus Praxis RITA1/02-132-03 Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ
Aruande esitamise tähtaeg | 2021-02-28
Aruande perioodi alguskuupäev | 2020-11-01
Aruande perioodi lõpukuupäev | 2021-01-31
Juhul kui aruanne ei ole esitatud tähtaegselt, siis põhjendused aruande esitamise hilinemise kohta (täita vajadusel)
Aruandeperioodi kulud | 31149.8118
Eelarve kasutamine kokku (kasutatud eelarve projekti algusest kokku) | 31149.8118

## Projekti tegevus ja ajakava
| RITA1/02-132 |  |  |  | Projekti | I aasta | [7 empty] | I aasta | [7 empty] | I aasta | [7 empty] | I aasta | [7 empty] | II aasta | [7 empty] | II aasta
[5 empty] | Projekti | I kvartal (november 2020 – jaanuar 2021) | [7 empty] | II kvartal (veebruar 2021 – aprill 2021) | [7 empty] | III kvartal (mai 2021 – juuli 2021) | [7 empty] | IV kvartal (august 2021 – oktoober 2021) | [7 empty] | I kvartal (november 2021 – jaanuar 2022) | [7 empty] | II kvartal (veebruar 2022 – aprill 2022)
[6 empty] | I etapp |  | Põhitäitjad I kv (Eesnimi Perenimi, kraad, asutus) | Aruandeperioodil tehtud tööd, nende seos projekti eesmärkidega. Kui erinevus tööplaaniga, siis selgitus erinevuse tekkimise kohta. Probleemid. |  |  |  | Tegevuse sisu kirjeldus (mida on plaanis järgmise aruandeperioodi jooksul teha) | I etapp |  | Põhitäitjad II kv (Eesnimi Perenimi, kraad, asutus) | Aruandeperioodil tehtud tööd, nende seos projekti eesmärkidega. Kui erinevus tööplaaniga, siis selgitus erinevuse tekkimise kohta. Probleemid. |  |  |  | Tegevuse sisu kirjeldus (mida on plaanis järgmise aruandeperioodi jooksul teha) | I etapp |  | Põhitäitjad III kv (Eesnimi Perenimi, kraad, asutus) | Aruandeperioodil tehtud tööd, nende seos projekti eesmärkidega. Kui erinevus tööplaaniga, siis selgitus erinevuse tekkimise kohta. Probleemid. |  |  |  | Tegevuse sisu kirjeldus (mida on plaanis järgmise aruandeperioodi jooksul teha) | I etapp |  | Põhitäitjad IV kv (Eesnimi Perenimi, kraad, asutus) | Aruandeperioodil tehtud tööd, nende seos projekti eesmärkidega. Kui erinevus tööplaaniga, siis selgitus erinevuse tekkimise kohta. Probleemid. |  |  |  | Tegevuse sisu kirjeldus (mida on plaanis järgmise aruandeperioodi jooksul teha) | II etapp |  | Põhitäitjad I kv (Eesnimi Perenimi, kraad, asutus) | Aruandeperioodil tehtud tööd, nende seos projekti eesmärkidega. Kui erinevus tööplaaniga, siis selgitus erinevuse tekkimise kohta. Probleemid. |  |  |  | Tegevuse sisu kirjeldus (mida on plaanis järgmise aruandeperioodi jooksul teha) | II etapp |  | Põhitäitjad II kv (Eesnimi Perenimi, kraad, asutus) | Aruandeperioodil tehtud tööd, nende seos projekti eesmärkidega. Kui erinevus tööplaaniga, siis selgitus erinevuse tekkimise kohta. Probleemid. |  |  |  | Tegevuse sisu kirjeldus (mida on plaanis järgmise aruandeperioodi jooksul teha)
| COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamine |  |  |  |  | 2020/2021 | 2020/2021 | [6 empty] | 2021 | 2021 | [6 empty] | 2021 | 2021 | [6 empty] | 2021 | 2021 | [6 empty] | 2021/2022 | 2021/2022 | [6 empty] | 2021 | 2021
[6 empty] | ESIALGNE I kv | TEGELIK I kv |  | Tegevuse sisu kirjeldus (mida on aruandeperioodi jooksul tehtud) | Tulemused aruandeperioodil (nt 50% planeeritud töödest tehtud) | Tulemused tegevuse lõppeesmärgi suhtes (nt 50% planeeritud töödest tehtud) | Erinevused planeeritust, probleemid |  | ESIALGNE II kv | TEGELIK II kv |  | Tegevuse sisu kirjeldus (mida on aruandeperioodi jooksul tehtud) | Tulemused aruandeperioodil (nt 50% planeeritud töödest tehtud) | Tulemused tegevuse lõppeesmärgi suhtes (nt 50% planeeritud töödest tehtud) | Erinevused planeeritust, probleemid |  | ESIALGNE III kv | TEGELIK III kv |  | Tegevuse sisu kirjeldus (mida on aruandeperioodi jooksul tehtud) | Tulemused aruandeperioodil (nt 50% planeeritud töödest tehtud) | Tulemused tegevuse lõppeesmärgi suhtes (nt 50% planeeritud töödest tehtud) | Erinevused planeeritust, probleemid |  | ESIALGNE IV kv | TEGELIK IV kv |  | Tegevuse sisu kirjeldus (mida on aruandeperioodi jooksul tehtud) | Tulemused aruandeperioodil (nt 50% planeeritud töödest tehtud) | Tulemused tegevuse lõppeesmärgi suhtes (nt 50% planeeritud töödest tehtud) | Erinevused planeeritust, probleemid |  | ESIALGNE I kv | TEGELIK I kv |  | Tegevuse sisu kirjeldus (mida on aruandeperioodi jooksul tehtud) | Tulemused aruandeperioodil (nt 50% planeeritud töödest tehtud) | Tulemused tegevuse lõppeesmärgi suhtes (nt 50% planeeritud töödest tehtud) | Erinevused planeeritust, probleemid |  | ESIALGNE II kv | TEGELIK II kv |  | Tegevuse sisu kirjeldus (mida on aruandeperioodi jooksul tehtud) | Tulemused aruandeperioodil (nt 50% planeeritud töödest tehtud) | Tulemused tegevuse lõppeesmärgi suhtes (nt 50% planeeritud töödest tehtud) | Erinevused planeeritust, probleemid
|  | Vastutav partner | Tegevuse algus (kalendriaasta) | Tegevuse lõpp (kalendriaasta) | Kestvus kvartalites
1 | TP 1 - Rahvusvahelise kogemuse analüüs ja süntees
1.1 | Teiste riikide COVID-19 poliitikameetmete kaardistus ja tõhususe analüüs | Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ | 2020-11-01 | 2022-01-31 | 5 | x | x | Sten Anspal, Ph.D Centar; Epp Kallaste, Ph.D Centar; Aleksandr Michelson, Ph.D Praxis; Kaupo Koppel, MA Praxis | Kaardistatud teiste riikide poliitikameetmed (Eurofondi andmebaasi põhjal) ja valitud välja meetmekandidaadid edasiseks analüüsiks. Viidud läbi meeskonna sisearutelud ja analüütiline seminar tellijatega, mille tulemusena valiti välja 5 edasi analüüsitavat meedet. Valitud välja riigid, mille ekspertidega kontakteerutakse intervjuuks. Koostatud intervjuukava intervjuudeks välisekspertidega. Lepitud kokku meetmete edasise analüüsi ja mudelsimulatsiooni alased tegevused. | 100% | 20% | Tegevused on ajakavas. | Kontakteerumine välisekspertidega, intervjuude läbiviimine. Ettevalmistused meetmete mõjude modelleerimiseks. | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
1.2 | Soovitused tööhõive ja majanduskasvu taastamiseks |  | 2021-02-01 | 2022-04-30 | 5 |  |  | Sten Anspal, Ph.D Centar | Tööd ei ole planeeritud I kvartalisse. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
2 | TP 2 - Sotsiaalne ja demograafiline mõju
2.1 | Viiruskriisi mõju sotsiaaldemograafilistele rühmadele ja tööturule | SA Poliitikauuringute Keskus Praxis | 2020-11-01 | 2022-04-30 | 6 | x | x | Aleksandr Michelson, Ph.D Praxis; Kaupo Koppel, MA Praxis; Merilen Laurimäe MA Praxis; Mari-Liis Sepper MA Praxis; Sten Anspal, Ph.D Centar | Registriandmete päringu koostamine, eetikakomitee ja AKI lubade taotlemine ja saamine. Andmepäringu esitamine registritele. Uuringuplaani koostamine kriisi mõjust soolisele võrdõiguslikkusele, puuetega inimeste toimetulekule ning eakate käekäigule. Seiresüsteemi analüütilise seminari tegemine ja arutelu tellijaga. | 100% | 10% | Tegevused on ajakavas. | Intervjuude ja fookusrühmade tegemine sotsiaal-demograafilite rühmadega. Kaks briefi: märtsis puuetega inimeste toimetulek covidi ajal ning aprillis soolise võrdõiguslikkusest. Registriandmete analüüs tööjõu asendatavuse ja väiksemate sotsiaal-demograafiliste rühmade osas (andmete eeldatav laekumine märtsis). | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
2.2 | Kriisileevendusmeetmete sobitumine Eesti sotsiaalse kaitse süsteemi ja nende mõju sotsiaaldemograafilistele gruppidele |  | 2020-11-01 | 2022-04-30 | 6 | x | x | Aleksandr Michelson, Ph.D Praxis; Kaupo Koppel, MA Praxis; Merilen Laurimäe MA Praxis; Kadri Arrak MA Praxis | Eesti Töötukassa töötasu hüvitise analüüs EUROMODis ja policy brief koostamine. Kaardistavad intervjuud ministeeriumite esindajatega ja edasised intervjuukavad. | 95% | 15% | Intervjuude tegemine on ametnikega kokku lepitud II kvartali esimestele nädalatele. | Intervjuud ametnikega (veebruar). Kahe valitud meetme analüüs EUROMODis (märts - aprill). | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
2.3 | Soovitused tööhõive ja majanduskasvu taastamiseks |  | 2021-02-01 | 2022-04-30 | 5 |  |  | Aleksandr Michelson, Ph.D Praxis | Tööd ei ole planeeritud I kvartalisse. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
3 | TP 3 - Majandusmõju
3.1 | Kriisi ja sellest taastumise areng | Tartu Ülikool | 2020-11-01 | 2022-04-30 | 6 | x | x | Lenno Uusküla, Ph.D TÜ; Kaupo Koppel, MA Praxis; Janno Järve, Ph.D Centar; Marko Sõmer, MA Centar | Ettevõtjate ja poliitikakujundajate intervjuude planeerimine - intervjuude sisu ja struktuuri kokkuleppimine, võimalike intervjueeritavate kandidaatide leidmine. | 100% | 10% | Tegevused on ajakavas. | Alustame intervjuude läbiviimisega ning nende dokumenteerimise ja analüüsiga. Viime läbi pooled ettevõtjate intervjud ning kõik poliitikakujundajate intervjuud. | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
3.2 | Kriisi mõjukanalite ja kriisivastaste meetmete mõju simuleerimine ja analüüs |  | 2020-11-01 | 2022-04-30 | 6 | x | x | Lenno Uusküla, Ph.D TÜ; Andres Võrk, MA TÜ; Taavi Unt, MA TÜ; Janno Järve, Ph.D Centar; Marko Sõmer, MA Centar; Aleksandr Michelson, Ph.D Praxis; Kaupo Koppel, MA Praxis | Makromudeli struktuuriga põhjalikum tutvumine, mudeli erinevateks mooduliteks jagava skeemi loomine ning erinevate osapoolte vahel tegevusteks jagamine. | 100% | 10% | Tegevused on ajakavas. | Mudeli andmete kogumine, nende sisselugemise koodi kirjutamine, mudeli keskse ülekandemehhanismi esialgse versiooni kirjutamine, elastsuste hindamine, mudeli esialgsete väljundite programmeerimine. | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
3.3 | Soovitused majanduskasvu taastamiseks |  | 2021-02-01 | 2022-04-30 | 5 |  |  | Lenno Uusküla, Ph.D TÜ | Tööd ei ole planeeritud I kvartalisse. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
4 | TP 4 - Juhtimine
4.1 | Uuringu tegevuste koordineerimine, eelarve ja aruandlusega tegelemine, koosolekute ja muu suhtluse korraldamine, jmt | Tartu Ülikool | 2020-11-01 | 2022-04-30 | 6 | x | x | Raul Eamets, Ph.D TÜ; Janno Järve, Ph.D Centar; Kaidi Nõmmela, MA TÜ | Projekti sisu- ja korralduslike tegevuste planeerimine ja läbiviimine, igapäevase infovahetuse koordineerimine ja meeskonna koosolekute korraldamine. Projekti avakohtumise korraldamine telija ja projektimeeskonnaga 18.11.2020 Ms Teams veebikeskkonna vahendusel. Töölepingute sõlmimine. Projekti kodulehe www.c19majandus.ut.ee loomine. Projekti töörühmajuhtide ja juhtkomisjoni listide loomine. Uuringu 1. ja 2. analüütiliste seminaride korraldamine. Projekti sisueesmärkide ja ajakava jälgimine. Projekti I kvartali aruande koostamine. | 100% | 20% | Tegevused on ajakavas. | Projekti sisu- ja korralduslike tegevuste planeerimine, igapäevase infovahetuse koordineermine ja koosolekute kokkukutsumine. Projekti sisueesmärkide ja ajakava jälgimine. Kodulehe ja listide haldamine. Projekti järgmiste analüütiliste seminaride korraldamine (veebr-aprill) vastavalt kokkuleppele tellijaga. Projekti II kvartali aruande koostamine. | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
4.2 | Juhtkomisjoni koosolek |  | 2020-11-01 | 2022-04-30 | 6 | x | x | Raul Eamets, Ph.D TÜ; Janno Järve, Ph.D Centar; Kaidi Nõmmela, MA TÜ | Projekti esimese juhtkomisjoni kohtumise korraldamine ja läbiviimine. Kohtumine toimus 18. november 2020 Ms Teamsi veebikeskkonna vahendusel. Veebruarikuu juhtkomisjoni koosoleku ettevalmistamine. | 100% | 20% | Tegevused on ajakavas. | Juhtkomisjoni 2021. a veebruarikuu koosoleku läbiviimine. Juhtkomisjoni kolmanda koosoleku (mai 2021) ettevalmistamine. | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x

## Aruandeperioodil tekkinud IO
Aruandeperioodi jooksul publitseeritud materjalid:
Aruandeperioodi jooksul publitseeritud materjalid, millega kaasneb IO; märkida ka taotlused (nt patenditaotlused)
Aruandeperioodi jooksul ei publitseeritud materjali.
Varasemalt kogu projekti jooksul:
Aruandeperioodi jooksul tekkinud tööstusomand:
Aruandeperioodi jooksul tekkinud tööstusomand, sh patendid, andmekogud jm
Aruandeperioodi jooksul ei ole tekkinud tööstusomandit.
Varasemalt kogu projekti jooksul:

## Tulemuste levit. ja rakend.
Uurimistulemuste levitamine ja rakendamine aruandeperioodi jooksul:
Üritused, kohtumised ning tulemuste levitamine, mis pole loetletud punktis 4.1 publitseeritud materjalide all (nt raadiosaated, intervjuud ajalehes jms); nt Raadiosaade „TA viimased arengud“, Kuku raadios, kuupäev ja aasta, kui võimalik siis link järelkuulatavale saatele; kohtumine huvigruppidega vahetulemuste aruteluks, kuupäev ja aasta; populaarteadusliku voldiku publitseerimine jne. Võib märkida ka valminud ja avaldamiseks saadetud käsikirjad.
18.11.2020 Uuringu juhtkomisjoni avakohtumine tellija ja uuringumeeskonnaga, MS Teamsi veebikeskkonna vahendusel
27.11.2020 Ettekanne "Koroonaviiruse sotsiaalmajandluslikud mõjud Eestis ning rakendatud kriisimeetmete tõhusus", Raul Eamets, Koroonakonverents "Arukas kohanemine", Tartu Ülikool
16.12.2020 Uuringu 1. analüütiline seminar "Seiresüsteemi väljatöötamise vajadus"
19.01.2021 Uuringu 2. analüütiline seminar "C-19 leevendusmeetmed"
Varasemalt kogu projekti jooksul:

## Kogu projekti eelarve
Kogu projekti eelarve
|  | 1 aasta |  |  |  | Eelarve taotluses | jääk | 2aasta |  | Eelarve taotluses | jääk | Eelarve kokku
| Kululiik | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal |  |  | 1 kvartal | 2 kvartal
1. | Personalikulud:
1.1. | Põhitöötajate töötasud koos kõigige riiklike maksudega, maksetega ja seadusest tulenevate hüvitistega | 21985.92 | 0 | 0 | 0 | 156546 | 134560.08 | 0 | 0 | 79477.2 | 79477.2 | 236023.2
1.2. | Muude töötajate töötasud koos kõigi riiklike maksudega, maksetega ja seadusest tulenevate hüvitistega | 341.19 | 0 | 0 | 0 | 29837.4 | 29496.21 | 0 | 0 | 12844.8 | 12844.8 | 42682.2
2. | Muud kulud:
2.1. | Lähetused: majutuskulud, sõidukulud, päevarahad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1470 | 0 | 0 | 610 | 610 | 2080
2.2. | Ürituste korraldamine ja teavituskulud | 282 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 9818 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 12000
2.3. | Aparatuur ja/või seadmete kulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Alltöövõtt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Muud kulud: | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 40000
3. | Kaudsed kulud:
3.1. | Üldkulu | 3349.0665 | 0 | 0 | 0 | 27957.51 | 24608.4435 | 0 | 0 | 13848.3 | 13848.3 | 41805.81
| Kokku | 25958.1765 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4. | Käibemaks | 5191.6353 | 0 | 0 | 0 | 47182.18 | 41990.5447 | 0 | 0 | 27736.07 | 27736.07 | 74918.25
5. | Kulud kokku: | 31149.8118 | 0 | 0 | 0 | 283093.09 | 251943.2782 | 0 | 0 | 166416.37 | 166416.37 | 449509.46

## Tartu Ülikool
Tartu Ülikool
|  | 1 aasta |  |  |  | Eelarve taotluses | jääk | 2 aasta |  | Eelarve taotluses | jääk | Eelarve kokku
| Kululiik | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal |  |  | 1 kvartal | 2 kvartal
1. | Personalikulud:
1.1. | Põhitöötajate töötasud koos kõigige riiklike maksudega, maksetega ja seadusest tulenevate hüvitistega | 6188.25 |  |  |  | 56196 | 50007.75 |  |  | 28098 | 28098 | 84294
1.2. | Muude töötajate töötasud koos kõigi riiklike maksudega, maksetega ja seadusest tulenevate hüvitistega | 0 |  |  |  | 12042 | 12042 |  |  | 3211.2 | 3211.2 | 15253.2
2. | Muud kulud:
2.1. | Lähetused: majutuskulud, sõidukulud, päevarahad | 0 |  |  |  | 900 | 900 |  |  | 420 | 420 | 1320
2.2. | Ürituste korraldamine ja teavituskulud | 0 |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 1300 | 1300 | 2800
2.3. | Aparatuur ja/või seadmete kulu | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Alltöövõtt | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5. | Muud kulud: | 0 |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 10000 | 10000 | 14000
3. | Kaudsed kulud:
3.1. | Üldkulu | 928.2375 | 0 | 0 | 0 | 10235.7 | 9307.4625 | 0 | 0 | 4696.38 | 4696.38 | 14932.08
| Kokku | 7116.4875 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4. | Käibemaks | 1423.2975 | 0 | 0 | 0 | 16974.74 | 15551.4425 | 0 | 0 | 9545.12 | 9545.12 | 26519.86
5. | Kulud kokku: | 8539.785 | 0 | 0 | 0 | 101848.44 | 93308.655 | 0 | 0 | 57270.7 | 57270.7 | 159119.14

## Praxis
SA Poliitikauuringute Keskus Praxis
|  | 1 aasta |  |  |  | Eelarve taotluses | jääk | 2 aasta |  | Eelarve taotluses | jääk | Eelarve kokku
| Kululiik | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal |  |  | 1 kvartal | 2 kvartal
1. | Personalikulud:
1.1. | Põhitöötajate töötasud koos kõigige riiklike maksudega, maksetega ja seadusest tulenevate hüvitistega | 6278.79 |  |  |  | 47499 | 41220.21 |  |  | 24084 | 24084 | 71583
1.2. | Muude töötajate töötasud koos kõigi riiklike maksudega, maksetega ja seadusest tulenevate hüvitistega | 0 |  |  |  | 10436.4 | 10436.4 |  |  | 5619.6 | 5619.6 | 16056
2. | Muud kulud:
2.1. | Lähetused: majutuskulud, sõidukulud, päevarahad | 0 |  |  |  | 490 | 490 |  |  | 190 | 190 | 680
2.2. | Ürituste korraldamine ja teavituskulud | 282 |  |  |  | 4950 | 4668 |  |  | 290 | 290 | 5240
2.3. | Aparatuur ja/või seadmete kulu | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Alltöövõtt | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5. | Muud kulud: | 0 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 10000 | 10000 | 13000
3. | Kaudsed kulud:
3.1. | Üldkulu | 941.8185 | 0 | 0 | 0 | 8690.31 | 7748.4915 | 0 | 0 | 4455.54 | 4455.54 | 13145.85
| Kokku | 7502.6085 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4. | Käibemaks | 1500.5217 | 0 | 0 | 0 | 15013.14 | 13512.6183 | 0 | 0 | 8927.83 | 8927.83 | 23940.97
5. | Kulud kokku: | 9003.1302 | 0 | 0 | 0 | 90078.85 | 81075.7198 | 0 | 0 | 53566.97 | 53566.97 | 143645.82

## CentAR
Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ
|  | 1 aasta |  |  |  | Eelarve taotluses | jääk | 2 aasta |  | Eelarve taotluses | jääk | Eelarve kokku
| Kululiik | 1 kvartal | 2 kvartal | 3 kvartal | 4 kvartal |  |  | 1 kvartal | 2 kvartal
1. | Personalikulud:
1.1. | Põhitöötajate töötasud koos kõigige riiklike maksudega, maksetega ja seadusest tulenevate hüvitistega | 9518.88 |  |  |  | 52851 | 43332.12 |  |  | 27295.2 | 27295.2 | 80146.2
1.2. | Muude töötajate töötasud koos kõigi riiklike maksudega, maksetega ja seadusest tulenevate hüvitistega | 341.19 |  |  |  | 7359 | 7017.81 |  |  | 4014 | 4014 | 11373
2. | Muud kulud:
2.1. | Lähetused: majutuskulud, sõidukulud, päevarahad | 0 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 0 | 0 | 80
2.2. | Ürituste korraldamine ja teavituskulud | 0 |  |  |  | 3650 | 3650 |  |  | 310 | 310 | 3960
2.3. | Aparatuur ja/või seadmete kulu | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Alltöövõtt | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5. | Muud kulud: | 0 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 10000 | 10000 | 13000
3. | Kaudsed kulud:
3.1. | Üldkulu | 1479.0105 | 0 | 0 | 0 | 9031.5 | 7552.4895 | 0 | 0 | 4696.38 | 4696.38 | 13727.88
| Kokku | 11339.0805 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4. | Käibemaks | 2267.8161 | 0 | 0 | 0 | 15194.3 | 12926.4839 | 0 | 0 | 9263.12 | 9263.12 | 24457.42
5. | Kulud kokku: | 13606.8966 | 0 | 0 | 0 | 91165.8 | 77558.9034 | 0 | 0 | 55578.7 | 55578.7 | 146744.5